## QA
QA About Oztuantuan
No. | Question | Q Date | Q By | Answer | A Date | A By | Status | Comments
1 | 如果可以的话，尽可能多得提供图片素材，目前我们这边的做法是做一个图片服务器，所有的图片都放在那里。 | 2016-01-06 | Richard | 可以的，尽快提供图片。 | 2016-01-07 | Lan | Close
2 | 关于Logo，是否可以提供一下？ | 2016-01-06 | Richard | 已提供，但大小像素是否合适正在确认中。 |  |  | Open | 2016/1/7提供的素材无法使用。
3 | 关于首页设计： 1)横向导航栏怎么设计？ 2)四幅广告图怎么考虑？ | 2016-01-06 | Richard | 1)团购、求购、热门、零售 2)用Slide方式实现四幅广告图，后期考虑后台可以维护。 | 2016-01-07 | Lan | Open | Sheet【20160106】
4 | 关于Checkout的步骤和内容，需要明确一下。 | 2016-01-06 | Richard |  |  |  | Open | Sheet【20160106】
5 | 关于基础数据，能早点提供的话更好，这样我们这边开发和调试的话会比较直观。 | 2016-01-06 | Richard | 可以的，尽快提供。 | 2016-01-07 | Lan | Open
6 | 关于登陆，是不是考虑手机号或者邮箱都可以作为用户名去登陆？就不考虑什么登陆ID了吧？ | 2016-01-06 | Richard | 不需要登陆ID，用手机号/邮箱/微信号登陆，如果是邮箱或者微信号的话，必须要绑定手机。 | 2016-01-07 | Lan | Close
7 | 短信服务商OK的话，是否可以让我们先接入试试？ | 2016-01-06 | Richard | 可以的，已邮件提供相关信息。 | 2016-01-07 | Lan | Close
8 | 关于商品团购页面的Tab内容：目前我设计的是三个（本单详情、消费提示、商家规则），看提供的原来的网站设计稿的话，还不止，不知你们是怎么考虑的。 | 2016-01-07 | Richard |  |  |  | Open

## 20160106
Q3
Q4：
关于Checkout，你们希望有几个步骤？
| 一般建议：是否注册->邮寄地址->发票信息->运送方式->付款方式 | 看看是否都需要？
另外，关于邮寄地址，是否让客户保留几个常用的选择？
还有，发票信息的话，需要填什么，是不是每次都填？麻烦提供一下。
看一下：
metronic_v3.0.2/metronic_v2.0.2/ecommerce/template/checkout.html
看看你们想怎么考虑？
红框内的话，你们是考虑放商品的大类别呢，还是模块之类的，如：团购、商场等？
有Logo不？提供一下。
有四幅广告图吗？