## Schedule
Schedule Of Oztuantuan
No. | 功能 | [5 empty] | 预订 Deadline | 实际 Deadline | 状态 | 功能说明
|  |  |  | Page Name | Page Id | UI Reference
1 | 前台 | 首页 | TopPage | 首页 | index | index.html | 2016-01-03 |  |  | 商品展示、商品搜索等其他展示用页面
2 |  |  |  | 商品一览 | OZ_TT_TP_PL | product-list.html | 2016-01-03
3 |  |  |  | 商品详细 | OZ_TT_TP_PD | item.html | 2016-01-03
4 |  |  |  | 商品预览 | OZ_TT_TP_VW | index.html->VIEW | 2016-01-03
5 |  | 团购 | 团购下单 | 购物车 | OZ_TT_GB_CA | shopping-cart.html | 2016-01-10 |  |  | 加入购物车
6 |  |  |  | 订单一览 | OZ_TT_GB_OL | None | 2016-01-10
7 |  |  |  | 订单确认 | OZ_TT_GB_OC | checkout.html | 2016-01-10
8 |  | 登陆 | 注册和登陆 | 登陆 | OZ_TT_TP_LG | login-page.html | 2015-12-27
9 |  |  |  | 注册 | OZ_TT_TP_RE | reg-page.html | 2015-12-27 |  |  | 加入购物车
10 |  |  |  | 忘记密码 | OZ_TT_TP_FP | forgotton-password.html | 2015-12-27 |  |  | 手机号码注册、Email注册、支持微信登陆
11 |  | 结算 | 支付宝支付 | 接口 | AlipayPayment |  | 2016-01-17 |  |  | 优先顺：2
12 |  |  | Credit Card支付 | 接口 | CreditCardPayment |  | 2016-01-17 |  |  | 优先顺：3
13 |  |  | 微信支付 | 接口 | WeChatPayment |  |  |  |  | 优先顺：4
14 |  |  | PayPal支付 | 接口 | PayPalPayment |  | 2016-01-17 |  |  | 优先顺：1
15 |  | 会员 | 会员中心 | 个人信息 | OZ_TT_CS_PE | None | 2016-01-31 |  |  | 个人信息、密码修改等
16 |  |  | 订单管理 | 订单一览 | OZ_TT_CS_OL | None | 2016-01-31 |  |  | 订单查询、订单修改等
17 |  |  |  | 订单详细 | OZ_TT_CS_OD | None | 2016-01-31
18 | 后台 | 主界面 | 菜单 | 主界面 | OZ_TT_AD_MN | index.html | 2016-01-24 |  |  | 管理员登陆和维护
19 |  |  | 管理员 | 登陆 | OZ_TT_AD_LG | login.html | 2016-01-24
20 |  |  |  | 管理员信息 | OZ_TT_AD_AA |  | 2016-01-24
21 |  | 订单管理 | 订单 | 订单一览 | OZ_TT_AD_OL | ecommerce_orders.html | 2016-01-31 |  |  | 订单管理及查询
22 |  |  |  | 订单详细 | OZ_TT_AD_OD | ecommerce_orders_view.html | 2016-01-31
23 |  | 商品管理 | 商品 | 商品一览 | OZ_TT_AD_PL | ecommerce_products.html | 2016-01-24
24 |  |  |  | 商品详细 | OZ_TT_AD_PD | ecommerce_products_edit.html | 2016-01-24
25 |  |  | 团购 | 团购一览 | OZ_TT_AD_GL |  | 2016-01-24 |  |  | 团购商品管理（上架、下架、价格维护等）
26 |  |  |  | 团购详细 | OZ_TT_AD_GD |  | 2016-01-24